
附件：
关于开展2015年度推动团员成为注册志愿者
工作方案
一、总体目标
运行团员志愿者注册管理系统，普遍成立志愿者协会及服务总队，全区40%以上的团员通过各种途径成为注册志愿者，专兼职团干部实现全体注册，力争全年实现重点领域（学校、国企、机关）50%的团员注册。以注册带动参与志愿服务，依托重点志愿服务活动，培养一批服务骨干力量，发挥好团员志愿者的模范作用，进一步增强团员意识和团组织先进性。
二、实施步骤

（一）前期准备阶段（2015年4月—5月）。各地、各单位要完成对宁夏志愿者平台注册系统的熟练操作。各级团组织积极宣传发动，在广大团员中大力开展团员意识和先进性教育。
（二）启动实施阶段（2015年5月—7月）。推动所有高校、所有县（市、区）成立青年志愿者协会，实现所有中学成立青年志愿者服务总队。完成全区专兼职团干部注册成为志愿者。
（三）重点推进阶段（2015年8月—10月）。完成重点领域（学校、国企、机关）50%团员注册成为志愿者的目标任务。以青年网络文明志愿行动、中国青年志愿者助残“阳光行动”、共青团关爱农民工子女志愿服务行动、大学生志愿服务西部计划等活动为重点，推动团员注册志愿者发挥积极作用。

（四）总结提升阶段（2015年11月—12月）。12月前，完成全区40%团员注册成为志愿者（包含青年网络文明志愿者）的年度目标。优化宁夏志愿者网站，推广先进做法、宣传品牌活动和优秀典型，推动各级团组织深化志愿服务活动开发，确保组织团员参与志愿服务成为工作“新常态”。
三、具体措施

（一）平台管理。4月25日前，各级团组织负责对本级及下属团组织内的团员志愿者情况进行摸底，对宁夏志愿者网站运行情况及时上报发现的问题。各地、各单位要安排专门人员确保平台上各团组织团队正常运行。
（二）开展活动。利用“五·四”“六·一”“七·一”“一二·五”等重大节日为契机集中开展邻里守望、关爱留守、党史宣传、卫生整治、应急救援、义诊义治等志愿服务活动，组织动员团员围绕重点领域和项目开展志愿服务。
（三）定期督导。自治区团委将于每季度末汇总团员志愿者注册情况，并进行情况通报。自治区团委志愿者指导中心要加强对此项工作的指导，总结经验，推动工作。
自治区团委组织部联系人：马文瑞  

联系电话：0951-2090271
自治区团委志工部（宁夏志愿者网站）联系人：刘得宇
联系电话：0951-2090251


